## Sheet1
כותרת | קבוצה | קטגוריה | מסכים/מודולים | בפועל (Actual) | מצופה (Expected) | חומרה | סוג | הערות/המלצות | סטטוס | נבדק?
איטיות טעינה רוחבית | כלל מערכת | ביצועים | כל המסכים | עמודים נטענים לאט באופן מורגש עבור כל המשתמשים. | טעינה מהירה ועקבית + Loader/Skeleton ברור; צמצום קריאות API, Pagination, Caching. | High | Performance |  | טופל | כן
לוגו Labos חסר ב־Sidebar | כלל מערכת | מיתוג/UILayout | כל המסכים (Sidebar) | מוצג אייקון גנרי + טקסט במקום לוגו רשמי. | הצגת לוגו רשמי (SVG/PNG), מתאים ל־Collapsed/Expanded, לחיצה מובילה לדשבורד. | Medium | UI/Branding | מחכה ללוגו מעודכן | טופל | כן
RTL/LTR לא מיושם נכון בעברית | כלל מערכת | לוקליזציה/RTL | טפסים/מודאלים/Dropdowns (רוחבי) | טקסטים בעברית מיושרים שמאלה/כיוון LTR או ערבוב לא עקבי. | עברית: RTL + יישור לימין; אנגלית: LTR + יישור לשמאל; dir=auto לשדות דינמיים. | Low | UI/Localization |  | עתידי | כן
ערבוב שפות בנתונים (מחלקות בעברית/אנגלית) | כלל מערכת | נתונים/קונסיסטנטיות | Admin→Users (וסביר בעוד מקומות) | מחלקות מוצגות חלק באנגלית וחלק בעברית. | מדיניות שפה עקבית או תמיכה מלאה בלוקליזציה. | Low | Data/UX |  | עתידי | כן
פורמט תאריך לא נכון (נדרש DD/MM/YYYY) | כלל מערכת | תאריכים | כל שדות התאריך (טפסים/פילטרים/דוחות/Exports) | תאריכים מוצגים/מפורשים כ־MM/DD/YYYY במקומות שונים. | DD/MM/YYYY בכל המערכת (תצוגה, placeholder, datepicker, הקלדה), שמירה ב־DB כ־ISO. | High | Bug/Localization |  | טופל | כן
הקלדה ידנית מאפשרת שנה/תאריך לא הגיוניים | כלל מערכת | תאריכים/ולידציה | Submit Expense (וגם שדות תאריך נוספים) | ניתן להקליד שנה לא הגיונית (למשל 222222) והתאריך מתקבל. | Input mask DD/MM/YYYY + ולידציה קשיחה (טווח שנים הגיוני, תאריך קיים) + חסימת Submit עם הודעה. | High | Validation |  | טופל | כן
מחיקה ללא הפיכות ברורה + חסר Archive/Restore | כלל מערכת | מחיקה/אבטחת נתונים | כל מסכי מחיקה (מחלקות/ספקים/כרטיסים/הוצאות וכו') | מחיקה לעיתים נתפסת כסופית/נוסח 'cannot be undone'; אין מסך שחזור ברור. | Soft delete (Archive) + Confirmation modal + אזכור שהפעולה הפיכה + Restore + (אופציונלי) Undo toast. | Critical | UX/Data Safety | פיצ'ר מורכב, אולי בהמשך | עתידי | כן
חיפוש לא מסנן בזמן הקלדה (Live Search חסר) | כלל מערכת | חיפוש/פילטרים | כל מסכי חיפוש (Users, Suppliers, History וכו') | החיפוש מתבצע רק לאחר לחיצה/פעולה נוספת; בזמן הקלדה לא מסתנן. | Live search עם debounce 300–500ms; Enter/כפתור Search אופציונלי. | High | UX |  | טופל | כן
ניקוי שדה חיפוש לא מחזיר אוטומטית את כל התוצאות | כלל מערכת | חיפוש/פילטרים | כל מסכי חיפוש | כשהשדה ריק נדרש ללחוץ Search כדי לראות שוב את כל התוצאות. | שדה ריק ⇒ הצגת כל התוצאות אוטומטית. | High | UX |  | טופל | כן
Dropdown נחתך (overflow/z-index) | כלל מערכת | Dropdowns/UI | Submit Expense (Supplier) ועוד מקומות | רשימת dropdown נחתכת בתוך הקונטיינר. | Render באמצעות portal / תיקון overflow + z-index; dropdown מתהפך למעלה אם אין מקום. | High | UI |  | טופל | כן
טקסט אפור ב-dropdown נראה disabled | כלל מערכת | Dropdowns/UI | פילטרים/טפסים שונים | טקסט/ערך מוצג באפור ונותן תחושה שהשדה לא פעיל. | Placeholder בלבד באפור; ערכים/אפשרויות פעילים בשחור/כהה. | Medium | UI/UX |  | טופל | כן
לאחר יצירה אין גלילה לפריט החדש | כלל מערכת | CRUD/UX | Suppliers / Organization Structure / Credit Cards ועוד | אחרי יצירה המשתמש לא ממוקד לפריט החדש ונדרש לחפש אותו. | לאחר Create לבצע auto-scroll לפריט החדש + Highlight זמני + Toast הצלחה. | Medium | UX |  | טופל | כן
Export CSV לא מכבד פילטרים | כלל מערכת | ייצוא/נתונים | Expense History | ייצוא CSV עלול לכלול נתונים שלא תואמים לטבלה המפולטרת. | ייצוא מה שמופיע במסך (Filtered) או מודאל בחירה Filtered vs All עם ספירת שורות. | High | Data/UX |  | טופל | כן
לחיצה על אייקון מצורף לא פותחת קובץ (בלבול מול Row click) | כלל מערכת | מצורפים/ניווט | Expense History / My Expenses / Expense Details | לחיצה על אייקון מצורף מפנה למסך פרטי הוצאה או פעולה אחרת במקום לפתוח/להוריד קובץ. | Row click ⇒ Expense Details; Attachment click ⇒ Preview בתוך חלונית + Download; stopPropagation. | High | UX/Navigation |  | טופל | כן
פתיחת קבצים זורקת ל־Legacy UI / קובץ לא נמצא | כלל מערכת | מצורפים/ארכיטקטורה | Expense Details / My Expenses | לחיצה על View/Attachment עלולה להעביר ל־Legacy ולעיתים מתקבל File not found. | Viewer בתוך Modern בלבד (modal/inline/new tab עם signed URL) ללא מעבר ל־Legacy. | Critical | Functional/Architecture |  | טופל | כן
חסר כפתור 'חזור' עקבי במסכי Drill-down | כלל מערכת | ניווט | מסכי פירוט/עריכה שונים | לא בכל המסכים יש Back ברור; משתמש תלוי בדפדפן/תפריט. | כפתור Back קבוע בראש המסך; חזרה לוגית; אזהרה על שינויים לא שמורים. | Medium | UX |  | טופל | כן
חזרה מפירוט הוצאה מוחקת דוח (Report State Loss) | כלל מערכת | דוחות/State | Expense Reports → Expense Details | לאחר יצירת דוח, כניסה להוצאה וחזרה מאפסת את הדוח ומאלצת הפקה מחדש. | שמירת Filters+Results+Scroll (query params/store/history state). | Critical | UX/State | נועם צריכה לענות אם היא בכלל צריכה את הריפורטס | טופל | כן
Recent Expenses: אין ציון תקופה | כלל מערכת | בהירות/Copy | Dashboard | כותרת 'Recent Expenses' לא מציינת את טווח הזמן. | להציג בסוגריים את התקופה (למשל 30 ימים אחרונים) או לאפשר בחירה. | Low | UX/Copy |  | טופל | כן
Analytics חסר בחירה לפי טווח תאריכים ושנים | כלל מערכת | אנליטיקות | Analytics Dashboard | קיימים רק presets; אין טווח תאריכים מותאם או בחירה לפי שנה. | להוסיף Start/End + Year selector; presets ממלאים את הטווח. | High | Feature/UX |  | טופל | כן
Analytics: כותרות כרטיסים/גרפים אינן ממורכזות | כלל מערכת | אנליטיקות/UI | Analytics Dashboard | כותרות לא ממורכזות בעקביות. | ליישר כותרות למרכז הכרטיס בכל הרזולוציות. | Low | UI |  | טופל | כן
Sidebar צריך להיות סגור כברירת מחדל ולהיפתח ב־Hover | כלל מערכת | ניווט/UI | כל המערכת | Sidebar פתוח ותופס מקום; נדרש UX של collapsed + hover. | Sidebar collapsed default; hover expand; אופציה Pin. | Medium | UX |  | לא לטיפול | כן
Users page נטען לאט | אדמין | Users/ביצועים | Admin → Users | העמוד נטען לאט. | טעינה מהירה + Pagination/Server-side filtering + אינדקסים. | High | Performance |  | טופל | כן
חיפוש/פילטרים במסך Users לא ברור (כפתור Search + פילטרים) | אדמין | Users/חיפוש | Admin → Users | לא ברור אם החיפוש ריאקטיבי או דורש כפתור; פילטרים לא מופרדים היטב מהחיפוש. | Live search + פילטרים מתחת לשורת החיפוש עם Labels; כפתור Search אופציונלי בלבד. | Medium | UX |  | טופל | כן
עמודת Modern UI לא ברורה | אדמין | Users/בהירות | Admin → Users | עמודה 'Modern UI' עם סימן ❌ ללא משמעות ברורה. | Tooltip/Label/Toggle ברור (Enabled/Disabled). | Medium | UX/Copy |  | לא לטיפול | כן
אייקוני פעולה ללא Tooltips/נגישות | אדמין | Users/נגישות | Admin → Users | אייקוני Edit/Delete ללא Tooltips. | Tooltips + aria-label לכל אייקון. | Medium | Accessibility/UX |  | טופל | כן
כפילות אינדיקציית סטטוס | אדמין | Users/UI | Admin → Users | סטטוס מוצג בכמה אופנים (badge + אייקון). | אינדיקציה אחת ברורה. | Low | UX |  | לא לטיפול | כן
חסר Pagination/Count | אדמין | Users/סקייל | Admin → Users | אין 'Showing X-Y of Z' או Pagination ברור. | Pagination + מונה תוצאות. | Medium | UX/Scalability |  | לא לטיפול | כן
טבלת Users לא מיושרת/לא מסודרת | אדמין | Users/UI | Admin → Users | שורות/עמודות לא מאורגנות היטב; יישורים וריווחים לא עקביים. | Grid עקבי: רוחבי עמודות, יישור כותרות/תאים, padding, שורות בגובה אחיד. | Medium | UI |  | טופל | כן
מחיקת קובץ לא מאפסת נתונים מחולצים | אדמין | Submit Expense/OCR | Submit Expense | לאחר העלאת מסמך וחילוץ נתונים, מחיקת המסמך לא מנקה את השדות המחולצים. | onRemove file ⇒ ניקוי מלא של שדות מחולצים הקשורים לקובץ. | High | Functional/Data |  | טופל | כן
ריבוי מסמכים: חילוץ מתבצע רק מהראשון | אדמין | Submit Expense/OCR | Submit Expense | בהעלאת יותר ממסמך אחד המערכת מחלצת רק מהראשון. | Policy ברור (עדיפות/בחירה) + הצגה 'Extracted from: X'. | High | Functional | לדבר על זה עם נועם. איזה תאריך רלוונטי? להוסיף תאריכים | טופל | כן
Payment Due חסר 'תאריך ספציפי' | אדמין | Submit Expense/תשלומים | Submit Expense | אין אפשרות לבחור תאריך תשלום ספציפי. | להוסיף Specific Date + DatePicker. | Medium | Feature/UX | לשאול את נועם | טופל | כן
כוכביות כפולות בשדות חובה | אדמין | Submit Expense/טפסים | Submit Expense | מופיעות שתי כוכביות ליד שדות חובה. | כוכבית אחת בלבד (מקור יחיד ל-required indicator). | Low | UI |  | טופל | כן
שדה Date לא ברור (משמעות חשבונאית) | אדמין | Submit Expense/סמנטיקה | Submit Expense / Expense Details | לא ברור אם זה תאריך הגשה או קובץ, צריך להיות את שניהם | Label ברור או פיצול לשדות/Tooltip. | Medium | UX/Data Semantics | לשאול את נועם | בטיפול
אין אפשרות למחוק הוצאה ב-My Expenses (אך יש בהיסטוריה) - לבדוק גם על מנגר | אדמין | Expenses/הרשאות | My Expenses / Expense History | מחיקה קיימת במסך Expense History אך לא ב-My Expenses. | אחידות פעולות והרשאות + Archive/Restore. | High | Functional/Consistency |  | טופל | כן
Expense Details: פירוט לא מסודר מספיק (Field components) | אדמין | Expenses/UI | Expense Details | פירוט מוצג כטקסט זורם, ללא היררכיית שדות ברורה. | InfoField components (Label+Value), Grid, כותרות ברורות, אחידות. | Medium | UI/UX |  | בטיפול
שנת תקציב נוכחית שגויה (2025 במקום 2026) | אדמין | Budgets/לוגיקה | Organization Structure | מסומן 2025 כנוכחי למרות שהשנה 2026. | ברירת מחדל שנה נוכחית/שנת כספים מוגדרת ומוצגת. | High | Bug |  | טופל | כן
חסר 'יתרה לניצול' בתקציב | אדמין | Budgets/תצוגה | Organization Structure | מוצגים תקציב והוצאות בפועל בלבד. | להציג Remaining = Budget - Actual (+%). | Medium | Feature/UX |  | טופל | כן
אין אינדיקציה ברורה לחריגה מתקציב | אדמין | Budgets/בקרה | Organization Structure | כאשר Actual > Budget אין התרעה/צבע/אייקון ברור. | סימון חריגה (אדום/⚠) + סכום חריגה + ירושה להיררכיה. | Critical | UX/Business |  | טופל | כן
מחיקת כרטיס אשראי: חסר הסבר/Restore + אופציה להוספה כלא פעיל במקום מחיקה | אדמין | Credit Cards | Credit Cards | מחיקה ללא מודאל ברור וללא שחזור. | Confirmation + Archive/Restore + Undo toast. | High | UX/Data Safety |  | טופל | כן
Reports: חסרים פילטרים שקיימים ב-Expense History | אדמין | Reports/פילטרים | Expense Reports | בדוחות יש סט פילטרים מצומצם לעומת היסטוריה. | להוסיף פילטרים מקבילים (Employee, Supplier, Payment Method, Search, Sort/Order וכו'). | Medium | Feature/UX |  | פתוח
שינוי Role מתעדכן באיחור (לא מיידי) | אדמין | Users/State | Admin → Users + Sidebar | לאחר שמירה, שינוי התפקיד (Admin→Manager) לא מתעדכן מיידית ב־UI. | לאחר Save לבצע invalidate cache/update state; אם JWT claims—refreshSession. | Medium | UX/State |  | טופל | כן
Manager לא מצליח להתחבר ישירות ל-Modern (נדרש Legacy workaround) | מנג׳ר | Login/Auth | Modern Login | התחברות ל-Modern נכשלת; רק Back to legacy → Sign in → Try Modern UI עובד. | התחברות ישירה ל-Modern; תיקון Redirect URIs/flow אחיד. | Critical | Auth |  | טופל | כן
חילוץ נתונים עובד רק ל-Invoice; Receipt/Quote לא | מנג׳ר | Submit Expense/OCR | Submit Expense | ב-Invoice יש auto-fill; ב-Receipt/Quote אין חילוץ. | להגדיר תמיכה/Policy; להציג סטטוס ברור למשתמש לכל סוג; כשל => הודעה + מילוי ידני. | High | Functional/UX |  | טופל | כן
אין Preview למסמך בשלב ההעלאה | מנג׳ר | Submit Expense/Attachments | Submit Expense | לא ניתן ללחוץ ולצפות במסמך מיד לאחר העלאה. | Preview בתוך חלונית + פעולות Download/Open. | Medium | UX |  | טופל | כן
אחרי שליחה עם 3 מסמכים מוצגים רק 2 ברשימה | מנג׳ר | My Expenses/Attachments | My Expenses (רשימה) + Expense Details | ברשימה רואים 2 אייקונים בלבד; במסך פירוט רואים 3. | עקביות: הצגת כל הקבצים או +N עם פירוט; מיפוי נכון מהשרת. | High | Functional/Data |  | טופל | כן
לא ברור מה סוג כל מסמך + קליק על אייקון מוביל למסך פירוט במקום הורדה | מנג׳ר | My Expenses/UX | My Expenses (רשימה) | אין תיוג Invoice/Receipt/Quote; קליק אייקון לוקח ל-details. | Tooltip/Label לכל קובץ + Attachment click ⇒ Preview/Download; Row click ⇒ Details. | High | UX |  | טופל | כן
לחיצה על View/attachment פותחת טאב חדש והקובץ לא נטען/לא מצורף | מנג׳ר | Expense Details/Attachments | Expense Details | במקום preview בתוך המערכת, נפתח טאב ובו הקובץ לא זמין. | Viewer פנימי; Signed URL תקין; טיפול שגיאות 403/404; ללא טאב כברירת מחדל. | High | Functional/UX |  | טופל | כן
Approvals מופיע למנג׳ר + שגיאה בטעינה | מנג׳ר | Permissions/Approvals | Sidebar → Approvals | Approvals מופיע עם badge; מסך מציג toast 'Failed to load pending approvals' ובמקביל empty state. | אם למנג׳ר אין הרשאה—להסתיר את הפריט ולחסום route (403/redirect). אם כן—לתקן API/טיפול שגיאה ואחידות badge/נתונים. | High | Permissions |  | לא רלוונטי | כן
Reports למנג׳ר: Scope לא מוגדר | מנג׳ר | Permissions/Reports | Reports | לא ברור אם מנג׳ר צריך לראות דוחות ובאיזה היקף. | הכרעת מוצר: אין דוחות / דוחות עצמי / דוחות מחלקה. ליישם UI+Backend לפי החלטה. | Medium | Product decision |  | טופל
לוודא שרק אדמין יכול למחוק הוצאה מכל סוג + מנגר יכול לערוך את ההוצאה שלו וזה צריך להשפיע על התקציבים (כלומר גם העדכון ישפיע על התקציב) | מנג׳ר | Product/Flow | My Expenses / Expense Details | אין מדיניות ברורה לביטול דיווח; האם ביטול מסתיר גם אצל אדמין. | הכרעת מוצר: ביטול לפני אישור / Cancel status (soft) / בקשת ביטול. להגדיר דוחות/בקרה בהתאם. | Medium | Product decision |  | פתוח
שדות חובה בטופס הוצאה: נדרש להחליט מול נועם. להוסיף את דסקריפטיין, אקספנס טייפ - יורד, ספק, | מנג׳ר | Product/Required Fields | Submit Expense | הרבה שדות אינם חובה; עלול לפגוע באיכות נתונים. | להגדיר שדות חובה בטופס הוצאה: זיהוי שדות קריטיים (סכום, תאריך, קטגוריה, ספק), אכיפה בצד לקוח ושרת, הודעות שגיאה ברורות, חסימת שמירה ללא מילוי, יישור מול נועם ואישור אפיון. | Low | Product decision |  | פתוח
צריך להיות עם יכולת להגיש הוצאות לכל המחלקות ולא רק למחלקות שהוא משוייך אליהם, לכל הקטגוריות וכל תתי הקטגוריות | אדמין | Product/Flow | Submit Expense | מנג׳ר יכול להגיש הוצאות רק למחלקה שלו, ללא אפשרות לבחור מחלקות אחרות. | לאפשר למנג׳ר לבחור כל מחלקה רלוונטית (או לפי הרשאות) בעת הגשת הוצאה, עם בחירה ברורה בדרופדאון. | Medium | Product decision |  | פתוח
אדמין צריך להיות עם יכולת להתחבר כמנג'ר וכאקונטינג או כיוזרים ספציפיים | אדמין | Admin/Impersonation | Admin / Manager / Accounting | אדמין לא יכול לראות בפועל את כל ממשקי המערכת כמו משתמש רגיל (מנג׳ר/אקונטינג). | להוסיף יכולת צפייה/התחזות (impersonate) או מצב Preview המאפשר לאדמין לראות את כל הממשקים לצורך תמיכה ובדיקות, עם לוג Audit. | Medium | Feature/UX | היא צריכה לפתוח יוזר טסט ודרכו היא תוכל לבחור כל תפקיד שהיא תרצה | לא לפיתוח
לכל מנג'ר צריכה להיות גישה לאורגניזיישן ולראות את המחלקה שלו (בלבד) עם כל הרמות של הקטגוריות | מנג׳ר | Org/Permissions | Organization / Departments | מנג׳ר לא רואה בצורה ברורה את כל המחלקות שעליהן הוא אחראי, ולעיתים לא יכול לראות תמונת-על של הארגון. | לאפשר למנג׳ר לראות גם את המחלקות שבאחריותו וגם (לפי החלטה) תצוגת כלל הארגון, עם פילטרים מתאימים והרשאות. | Medium | Permissions | לא יכול לערוך | טופל | כן
בטבלאות להתפרס על כל המסך כדי שיהיה אפשר לראות טבלאות במלואם ללא גלילה | אדמין/מנג׳ר | Layout/UX | All tables | טבלאות מוצגות עם הרבה שטח לבן/ריק מסביב, וגובה המסך לא מנוצל היטב. | להרחיב את הטבלאות לרוחב ולגובה המסך ככל האפשר; קומפוננטות משניות (פילטרים, Panels) יהיו סגורות כברירת מחדל וייפתחו בקליק. | Medium | UX | ממליץ לחשוב עם נועם לגבי שדות שיכולים להיות סגורים דפולטיבית ולהיפתח על ידי המשתמש בקליק | טופל
לחשוב מה קורה כאשר עובד מעלה הוצאות לשנה שבה עדיין לא הוגדר תקציב, כולל שינויים רטרואקטיביים על הוצאות שכבר דווחו | אדמין/פייננס | Budget/Flow | Submit Expense / Budgets | לא מוגדר מה קורה כשהעובד מגיש הוצאה לשנה/תקופה שבה התקציב עדיין לא הוגדר או לא אושר. | להגדיר מדיניות: חסימת הגשה, שמירה כטיוטה, או שיוך אוטומטי לשנה הקרובה; להציג הודעה ברורה לעובד ולהגדיר איך זה משפיע על הדוחות. | Medium | Product decision | לעשות על זה שיחה משותפת עם טל ונועם | טופל
במסך הוצאות היסטוריות - בעריכה של הוצאה - בדרופדאון של תת קטגוריה צריך להיות שורת חיפוש לפילטור של הרשימה בדרופדאון | מנג׳ר | UX/Dropdowns | Expense History - Edit | במסך הוצאות היסטוריות, בעריכת הוצאה, דרופדאון הקטגוריות/תתי-קטגוריות לא מציג או לא ממיין ערכים בצורה אינטואיטיבית. | לתקן את רשימת הקטגוריות/תתי-הקטגוריות: טעינה מלאה, מיון אלפביתי, חיפוש בתוך הדרופדאון, והצגת ערך נוכחי בראש הרשימה. | Low | UX |  | פתוח
לגבי תתי הקטגוריות מהשורה לעיל, אולי צריך לצרף גם שנת תקציב כי לכאורה יכול להיות ערכים זהים משתי שנים שונות | אדמין/פייננס | Categories/Budget | Category Management | תתי הקטגוריות אינן מובחנות לפי שנה, מה שמקשה להבדיל בין תקופות שונות. | לשקול הוספת שדה שנה/גרסה לתתי-קטגוריות או להשתמש במבנה שם אחיד הכולל שנה, כדי לאפשר ניהול תקופות תקציב שונות. | Low | Product decision |  | פתוח
במסך הוצאות היסטוריות - בעריכה של הוצאה - בדרופדאון של ספקים צריך להיות שורת חיפוש לפילטור של הרשימה בדרופדאון | מנג׳ר | UX/Dropdowns | Expense History - Edit | בדרופדאון הרלוונטי חלק מהערכים אינם מופיעים או מופיעים פעמיים. | לוודא שהדרופדאון נטען מנתונים מקוריים ללא כפילויות, כולל סינון לפי סטטוס/שנה רק אם נדרש, ותיקוף בצד שרת. | Medium | Functional/UX |  | פתוח
גם מנג'רים צריכים להיות עם אפשרות לערוך הוצאות כולל הוספת קבצים נוספים | מנג׳ר | Expense Editing | Expense History / My Expenses | מנג׳ר אינו יכול כיום לערוך הוצאות (כולל הוספה/מחיקה של מסמכים מצורפים) לאחר שליחה. | לקבוע מדיניות עריכה למנג׳רים: אילו שדות ניתן לעדכן, האם נדרש לוג שינויים, ומה קורה להוצאה שכבר אושרה אוטומטית. | Medium | Product decision |  | פתוח
במסך היסטוריית הוצאות לחיצה על שורת החיפוש והקלדה של ערך לדוגמא המתוקיה גורמת לקפיצות של המערכת. רשמתי על זה בהמשך, מדובר על דרופדאונים לדוגמא עובד | מנג׳ר | Search/Table | Expense History | חיפוש במסך לא החזיר תוצאות בכל המקרים או שלא חיפש בכל העמודות. | חיפוש בשורת החיפוש יחפש בכל שדות הטבלה המוצגים (לפי החלטה), עם הדגשת טקסט תואם ושמירת ביצועים סבירים. | High | Functional/UX |  | בטיפול
כל מחלקה יכול לקבל הוצאות של דולר, שקל או יורו. המערכת צריכה לבדוק את שווי המטבע במידה ומדובר במטבע חוץ בתאריך של המסמך ולהציג את מצב התקציב בשקלים. ברשימת ההוצאות האדמין והמנגר יצטרכו לראות את ההוצאה במטבע המקורי של ביצוע ההוצאה + שווי העסקה באותו היום. ברגע הגשת ההוצאה המערכת תפתח שורה נוספת עם הצגת הערך השקלי של העסקה באותו היום. במצב עריכה הסכום יתיחס לתאריך המקורי של המסמך. נועם הציעה שהעובד ירשום את הסכום השקלי | אדמין/פייננס | Currencies | System-wide | אין החלטה ברורה לגבי איך משייכים מטבעות לחשבונות, למחלקות ולדוחות. | לקבל החלטות מערכתיות על שיוך מטבעות (לפי ארגון/מחלקה/משתמש/הוצאה) ולהגדיר כללים עקביים לדוחות ולהמרות. | Medium | Product decision | לדבר על זה עם נועם וטל | פתוח
מנהלת הרווחה צריכה להיות עם אפשרות להגדיר ולנהל תקציבי רווחה של כל מחלקה. צריך להגדיר תתי קטגוריות שהם מוגדרים כרווחה ולרותם תהיה גישה אליהם בכל מחלקה. כרגע ראיתי העשרת והכשרת עובדים ורווחה צוותית. המנג'ר לא יכול לעדכן תקציב בתתי הקטגוריות האלה ורק לרותם ולאדמין יש אפשרות לשנות, מנגר יכול לצפות בלבד (ולהגיש הוצאות) | מנהלת רווחה | Budgets/Org | Welfare Budgets | מנהלת הרווחה אינה יכולה להגדיר ולנהל תקציבי רווחה לכל ארגון/מחלקה מתוך המערכת. | לאפשר למנהלת הרווחה להגדיר, לערוך ולעקוב אחרי תקציבי רווחה לפי ארגון/מחלקה, עם הרשאות מתאימות ודוחות נלווים. | Medium | Feature | צריך לעשות על זה שיחה משולשת עם טל ונועם | פתוח
בשורת החיפוש בעמודים עם טבלאות המילות חיפוש צריכות לפלטר את הטבלה על בסיס חיפוש ביטויים מכל השדות | אדמין/מנג׳ר | Search/Table | All list screens | שורת החיפוש בחלק מהטבלאות מחפשת רק בעמודה אחת או חלק מהשדות. | לאחד התנהגות: שורת החיפוש תסנן ברירת מחדל על כל העמודות המרכזיות בטבלה, עם אפשרות הרחבה/הצטמצמות לפי צורך. | High | Functional/UX |  | בטיפול
במקרה של חריגה מתקציב גם המנהל וגם האדמין צריכים לקבל מייל עם עדכון לגבי המצב | אדמין/מנג׳ר | Budget Alerts | Budgets / Notifications | אין התראות ברורות על חריגה מתקציב, או שהן לא מגיעות לכל הגורמים הרלוונטיים. | במקרה של חריגה מתקציב לשלוח התראה גם למנהל הרלוונטי וגם לאדמין, כולל פירוט החריגה וקישור למסך המתאים. | High | Feature/UX | לחשוב על זה עם טל ונועם | עתידי
לוודא שאין למנג'ר בעיה בהתחברות למערכת | מנג׳ר | Auth/Login | Login | חלק מהמנג׳רים דיווחו על בעיות בהתחברות למערכת (שגיאת Login/Redirect). | לוודא שכל המנג׳רים יכולים להתחבר עם אותו Flow כמו משתמשים אחרים; לוג שגיאות ברור ותמיכה אם הכניסה נכשלת. | Critical | Auth |  | פתוח
בחשבון אקונטינג להוריד את אופציית אשר על הוצאות שהועברו למערכת הנחש | אקונטינג | Permissions/Flow | Accounting | בחשבון Accounting קיימת עדיין אופציית 'אשר' על הוצאות שכבר הועברו למערכת הנחש. | להסיר או לנעול את אופציית האישור עבור הוצאות שכבר עברו למערכת הנחש, כדי למנוע כפל אישורים. | Medium | Product decision |  | פתוח
צריך לשפר את הנראות של הטבלה של הנחש | אקונטינג | UX/Table | טבלת הנחש | טבלת הנחש אינה ברורה ויזואלית: מרווחים, יישור, צבעים וקריאות נתונים לקויים. | לשפר את עיצוב הטבלה: כותרות מודגשות, יישור מספרים, הדגשת שורות על Hover, שימוש בצבעים להבדלת סטטוסים. | Medium | UX |  | פתוח
התאריך של העלאת הקובץ לא רלוונטית עבור ההנחש, התאריך שצריך להופיע בטבלה זה התאריך של המסמך | אקונטינג | Data/Fields | טבלת הנחש | בעמודת התאריך מוצג תאריך העלאת הקובץ ולא תאריך המסמך עצמו. | להציג בטבלת הנחש את תאריך המסמך (Invoice/Receipt/Quote) כעמודת ברירת מחדל, ולשמור תאריך העלאה כשדה משני בלבד. | High | Functional/Data |  | פתוח
הכותרת בטבלת ההנחש צריכה להיות קפואה | אקונטינג | UX/Table | טבלת הנחש | בעת גלילה מטה כותרת הטבלה ('Header') נעלמת מהמסך. | להקפיא את שורת הכותרת בטבלת הנחש כך שתישאר מוצגת גם בגלילה. | Medium | UX |  | פתוח
קטגוריה ותת קטגוריה כרגע לא מופיע בטבלת ההנחש וצריך להיות שם | אקונטינג | Categories | טבלת הנחש | עמודות קטגוריה ותת-קטגוריה אינן מוצגות בטבלת הנחש. | להוסיף לטבלת הנחש עמודות של קטגוריה ותת-קטגוריה, בהתאם לשיוך שנעשה בהעלאת ההוצאה. | High | Functional/UX |  | פתוח
לוודא שהחיפוש במסך ההנחש פועל על כל השדות | אקונטינג | Search/Table | טבלת הנחש | חיפוש במסך הנחש אינו מחפש בכל השדות הרלוונטיים או מחזיר תוצאות חלקיות. | להגדיר שחיפוש פועל על כל השדות המרכזיים בטבלת הנחש (מספר מסמך, ספק, סכום, קטגוריה, תת-קטגוריה וכו'). | High | Functional/UX |  | פתוח
כאשר המערכת סורקת חשבונית או קבלה או הצעת מחיר היא גם צריכה לזהות איזה מטבע זה ולהציג אתה המסמך עם המטבע הנכון | אקונטינג | Currencies/OCR | סנכרון מסמכים / סריקת חשבוניות | בעת סריקת חשבונית/קבלה/הצעת מחיר המערכת אינה מזהה תמיד את סוג המטבע. | בזמן OCR/קליטת המסמך לזהות את המטבע (ILS, USD, EUR וכו') ולהציג את המסמך ואת ההוצאה עם המטבע הנכון, כולל טיפול בשגיאה במקרה של זיהוי חלקי. | High | Functional/Data |  | פתוח
בטבלה אפשר לשים את המחלקה, קטגוריה ותת קטגוריה בשדה אחד | אקונטינג | Categories/UX | טבלת הנחש | לא ניתן לשייך קטגוריה, תת‑קטגוריה ומחלקה בשדה אחד. | לאפשר בטבלת הנחש שיוך ברור ונפרד של קטגוריה, תת‑קטגוריה ומחלקה, עם שדות ייעודיים ועריכה נוחה. | Medium | Functional/UX |  | פתוח
להפוך את טבלת ההנחש לכרטיסים כדי לשפר את חוויית המשתמש והנראות | אקונטינג | UX/Table | טבלת הנחש | טבלת הנחש צפופה ולא ברורה למשתמשים חדשים. | להפוך את טבלת הנחש ליותר קריאה: ריווח שורות, יישור טקסט ומספרים, tooltips והדגשות לפי סטטוס. | Low | UX |  | פתוח
אם העלנו קובץ ואז מחקנו אותו ואז רוצים להעלות מחדש הוא לא מאפשר במסך יצירת הוצאה חדשה
אם מחקתי מסמך הוא צריך למחוק גם את הנתונים שהוא חילץ | [8 empty] | טופל | כן
במסך היסטוריית הוצאות לאפשר הקלדה ידנית בדרופדאונים במיוחד בשדה ספקים | [7 empty] | במסך מנגר אני בכלל לא רואה את האופציה של ספק וצריך להוסיף | פתוח | לא
היסטוריית הוצאות - חיפוש של עובד מסויים - עדיין איטי וקופץ + בעייה במחיקת שם העובד שנבחר | [8 empty] | פתוח | לא
ייצוא קובץ CSV איטי | [7 empty] | במסך מנגר אני בכלל לא רואה את האופציה וצריך להוסיף | פתוח | לא
מסך היסטוריית הוצאות איטי מאוד! | [9 empty] | לא
גם מנג'רים צריכים להיות עם אפשרות לערוך הוצאות כולל הוספת קבצים נוספים בהוצאות שלהם | [8 empty] | פתוח | כן
Payment due רלוונטי רק להעברה בנקאית וצריך להופיע כשדה חובה רק במצב של העברה בנקאית | [8 empty] | טופל | כן
בהיסטוריית הוצאות לחיצה על שורה צריכה לפתוח את מסך פירוט ההוצאה | [8 empty] | טופל | כן
כל הוצאה שמוגשת צריכה להיות מאושרת באופן אוטומטי, להסתיר את הדרופדאון של אופציות אישור + להסתיר את הטאב של האדמין לאפרובל ומנג'ר | [8 empty] | טופל | כן
מטופס יצירת הוצאה חדשה בשדה ספק, צריך להיות אופציה להזין ספק חדש ולשמור אותו | [8 empty] | פתוח | כן
בהוצאה חדשה, באמצעי תשלום, להוריד את מזומן להוסיף Standing order | [8 empty] | טופל | כן
במסך הגשת הוצאה חדשה צריך להיות גם דרופדאון של שנת התקציב באופן דיפולטיבי זה יהיה על שנת תקציב נוכחית, השדות של מחלקה, קטגוריה, ותת קטגוריה יופיעו בהתאם. המשתמש יכול להחליף שנת תקציב, יקפוץ פופאפ שמזהיר על שינוי שנת תקציב, הפונקציה צריכה להופיע גם במסך עריכת הוצאה | [8 empty] | טופל | כן
| מנגר |  |  | המנהל רואה את ההוצאות של עצמו אבל לא את ההוצאות של כל המחלקה שלו | לראות אבל לא לנהל את ההוצאות של המחלקה שלו. או שבההוצאות שלי הוא יראה את כל ההוצאות עם לייבילים או פילטרים ואז יכול לפלטר את עצמו או שיהיה לכך טאב נפרד |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | לא רואה את הקבצים המצורפים להוצאה |  |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | במסך פרטי הוצאה, לחיצה על צפייה מוקדמת של קובץ מצורף לא פותחת אותו |  |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | במסך פרטי ההוצאה התאריך הגשה של המסמך עדיין לא מופיע |  |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | כשיצרתי הוצאה חדשה, המערכת נתנה לי לבחור במקטגוריות ותת קטגוריות שנראה משנה קודמת |  |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | בדרופדאונים במיוחד ארוכים כגון ספק, צריך להיות אופציה לחיפוש. |  |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | במסך יצירת הוצאה חדשה צריך להיות אופציה להוספת ספק |  |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | לאחר ליצירת הוצאה חדשה המשתמש צריך להיות מועבר אוטומטית ההוצאות שלי. |  |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | כרגע גם המסך נתקע ברגע שמדווח על הוצאה ולא באמת מעלה את הטופס |  |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | ההוצאה שלי דווחה פעמיים כי לחץ שלח על הטופס פעמיים, אסור לדבר כזה לקרות!! |  |  |  |  | פתוח | כן
| מנגר |  |  | ההוצאה האחרונה שהעליתי תמיד צריכה להופיע ראשונה במסך היסטוריית ההוצאות, זה צריך להיות לפי תאריך ואפילו שעה |  |  |  |  | פתוח | כן